## Slide 1
RETO TÉCNICO IT
Construimos el plan IT que Paranice necesita para escalar
Bajo supervisión de RRHH · PMP · Agilidad · Seguridad · IA responsable
79
dispositivos
base del plan
63
Apple aprox.
base del plan
16
Windows aprox.
base del plan
8
stock objetivo
base del plan
Paranice / Why Not · Mayo 2026
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
01

## Slide 2
LECTURA EJECUTIVA
El reto no es técnico: es crear gobierno IT bajo supervisión de RRHH.
HOY
RRHH custodia IT
Resuelve accesos, equipos y eventos laborales con conocimiento parcial.
NECESIDAD
Ownership técnico
IT asume activos, accesos, licencias, seguridad, soporte y proveedores.
RESULTADO
Control sin fricción
RRHH mantiene supervisión laboral; IT ejecuta técnicamente con evidencia.
→
→
Principio de diseño
No reemplazamos a RRHH: le quitamos la carga técnica. RRHH supervisa eventos laborales; IT profesionaliza ejecución, trazabilidad y seguridad.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
02

## Slide 3
BASE CUANTIFICADA
La primera decisión gerencial: convertir supuestos en indicadores controlables.
79
Parque actual
dispositivos
63
Apple aprox.
80% del parque
16
Windows aprox.
20% del parque
8
Stock objetivo
10% inicial
4
Punto reposición
umbral mínimo
Metas de control
Día 30: 100% de activos, usuarios, aplicaciones y licencias críticas inventariadas.
Día 60: 85% de equipos bajo MDM o con plan de enrolamiento.
Día 90: 95% de endpoints cifrados y con políticas base.
Offboarding sensible: revocación de accesos en menos de 1 hora.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
03

## Slide 4
MODELO DE GOBIERNO
PMP ordena la dirección; agilidad permite cerrar riesgos desde la primera semana.
PMP
PMP
Alcance, riesgos, stakeholders, presupuesto y decisiones ejecutivas.
KANBAN
Kanban
Canal único para solicitudes, soporte, bloqueos y seguimiento diario.
ITIL LITE
ITIL lite
Incidentes, requerimientos, cambios y base de conocimiento.
SEGURIDAD
Seguridad
NIST CSF, Zero Trust, MDM, IAM, MFA y mínimo privilegio.
Supervisión RRHH
Separación de responsabilidades
RRHH conserva supervisión del rol y eventos laborales. IT tiene autoridad técnica sobre accesos, activos, licencias, seguridad y proveedores. Esa separación evita vacíos de responsabilidad.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
04

## Slide 5
TRANSICIÓN OPERATIVA
La transición RRHH → IT es respetuosa, supervisada y medible.
DÍAS 1–5
Entender
Mapear qué administra RRHH: accesos, proveedores, licencias, inventarios y dolores.
DÍAS 1–10
Contener
MFA admins, cuentas nominales, usuarios activos vs colaboradores y checklist temporal.
DÍAS 10–30
Transferir
IT asume administración técnica; RRHH queda como solicitante/aprobador.
DÍAS 31–60
Estabilizar
Automatizar, medir SLAs, ejecutar simulacro y ajustar gobierno IT.
→
→
→
RRHH supervisa eventos laborales
IT ejecuta controles técnicos
Finanzas valida activos y licencias
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
05

## Slide 6
CONTROL DE ACTIVOS Y STOCK
El stock de seguridad no es inventario muerto: es continuidad operativa.
Fórmula inicial
Stock = ingresos en lead time + fallas/reparaciones + buffer operativo
Punto de partida: 10% de 79 = 8 equipos. Mezcla recomendada: 6 Apple + 2 Windows.
Compra
→
Recepción
→
MDM
→
Asignación
→
Soporte
→
Devolución
→
Baja
Meta día 30: inventario 100% con responsable, serial, estado, SO, garantía y criticidad.
Meta día 60: 8 equipos de stock disponibles o compra en curso.
Meta día 90: ciclo de vida activo con punto de reposición menor a 4 equipos.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
06

## Slide 7
SEGURIDAD DE ACCESOS
La seguridad sigue identidad, rol, dispositivo y contexto — no la red.
GOOGLE WORKSPACE Identity Provider
Slack
SAP
Adobe CC
ClickUp
Drive
Gmail
MFA obligatorio
Admins, RRHH, Finanzas, SAP, Adobe, Google y Slack.
Roles y privilegio
Mínimo privilegio y aprobación por líder de área.
SSO / SCIM
Google como IdP. SCIM donde aplique. Recertificación trimestral.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
07

## Slide 8
VPN VS ZERO TRUST
La VPN es la escalera. Zero Trust es el destino.
VPN Tradicional
Transición controlada
Conecta al túnel de red completo
Confianza implícita dentro del perímetro
Difícil revocar acceso granular
✓ Útil para SAP y recursos on-premise hoy
→
Zero Trust
Meta para Paranice ✓
Conecta al recurso exacto que necesitas
Verifica usuario + dispositivo + contexto
Revocación granular y en tiempo real
✓ Cloudflare Zero Trust o Tailscale
Recomendación
Evaluamos Cloudflare Zero Trust o Tailscale según arquitectura real, SAP, presupuesto y UX. No decidimos por marca sin diagnóstico. VPN como puente → Piloto ZT día 45 → ZT en producción día 90.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
08

## Slide 9
ONBOARDING SIN STOCK DISPONIBLE
Si entra alguien mañana y no hay equipo — ejecutamos este protocolo.
01
Evaluar criticidad
¿Impacta ventas, operación o finanzas? Determina urgencia y modo de respuesta.
→
02
Buscar recuperable
Equipos devueltos, reparaciones activas o préstamo temporal del inventario IT.
→
03
Excepción controlada
BYOD solo vía web, MFA obligatorio, sin sync local, fecha límite documentada.
→
04
Compra express
Registro del riesgo, aprobación Finanzas, cierre al llegar el equipo con MDM.
Principio irrenunciable
Toda excepción tiene: dueño visible · fecha límite · control de datos. Sin estas tres condiciones, no existe la excepción.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
09

## Slide 10
PROTOCOLO DE OFFBOARDING
El caso del comercial: cada minuto cuenta, cada paso deja evidencia.
Riesgos activos ahora
• Gmail corporativo activo
• Slack con conversaciones internas
• Drive con piezas de marca
• Adobe Creative Cloud
• MacBook y celular corporativos
• Suplantación, fuga o borrado
Protocolo de ejecución
1.
RRHH notifica salida y criticidad del rol
RRHH
2.
IT suspende Google Workspace y revoca sesiones
IT
3.
IT cierra Slack, Adobe, ClickUp y SAP
IT
4.
IT transfiere Drive y archivos de marca
IT + RRHH
5.
MDM bloquea MacBook y celular
IT
6.
Finanzas cierra activo y documenta evidencia
Finanzas + IT
SLA salida sensible: < 1 hora
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
10

## Slide 11
MAPA DE RIESGOS
Las primeras acciones se priorizan por fuga de información, continuidad y ownership.
Top 6 riesgos — primeros 30 días
Excolaborador con acceso
Crítico
Activos sin responsable
Crítico
Equipos sin MDM
Crítico
Shadow AI
Crítico
Credenciales compartidas
Alto
RRHH sobrecargado
Alto
Respuestas en ejecución
→ Checklist offboarding y SLA < 1h activos
→ Inventario 100% con responsable día 30
→ MDM oleada 1 — Apple primero
→ Política de IA y herramientas aprobadas
→ MFA obligatorio y recertificación trimestral
→ Transferencia formal RRHH → IT
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
11

## Slide 12
ROADMAP 30 / 60 / 90 DÍAS
Control primero, implementación después, escalamiento cuando la base ya respira.
0–30 DÍAS
Control y orden
Inventario, RACI, MFA, offboarding, stock, baseline Google/Slack, política IA.
En ejecución
→
31–60 DÍAS
Implementación
MDM oleada 1, SSO/SCIM, piloto Zero Trust, base de conocimiento, pilotos IA.
Próximo
→
61–90 DÍAS
Escalamiento
Auditoría accesos, automatización, continuidad, roadmap anual e IA responsable.
Planificado
Resultado esperado día 90
Función IT medible con KPIs, controles base, dashboard ejecutivo, auditoría de accesos y roadmap anual aprobado.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
12

## Slide 13
PRESUPUESTO POR ESCENARIOS
La inversión es gradual: cerrar riesgos primero, escalar después.
Básico
Gobierno, inventario, MFA, offboarding, canal único, política IA.
USD 0–500/mes + hardware cotizado
⚠ Mayor trabajo manual
Recomendado
Básico + MDM, stock completo, piloto Zero Trust, SSO/SCIM, pilotos IA.
MDM USD 4–12.50/disp/mes Tailscale USD 8/user Impl. USD 2k–8k
⚠ Riesgo bajo, balance costo/seguridad
Ideal
Recomendado + SASE, DLP, SIEM, ITSM dedicado, IA corporativa amplia.
Cotización enterprise según alcance
⚠ Puede sobredimensionar fase inicial
Recomendación: iniciar por el escenario recomendado por fases, validando licenciamiento actual y cotizaciones locales.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
13

## Slide 14
VALOR AGREGADO: IA RESPONSABLE
IA no es el enfoque central: es un acelerador prudente y controlado.
Pilotos de bajo riesgo
Base de conocimiento IT
Resumen y clasificación de tickets
Checklists de onboarding/offboarding
Normalización de inventario
Análisis de licencias
Controles antes de escalar
Política de uso y clasificación de datos
Solo herramientas corporativas aprobadas
Nunca: SAP, credenciales ni datos sensibles
Revisión humana obligatoria
Agentes críticos pospuestos
La IA entra como acelerador controlado, no como sustituto de gobierno ni como respuesta principal al reto.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
14

## Slide 15
CIERRE
Una propuesta que se puede leer, presentar y defender.
Nuestras 3 prioridades al entrar
Transición controlada RRHH → IT y cierre de riesgos críticos desde el día 1.
Inventario confiable de activos, usuarios, aplicaciones, licencias y proveedores.
Operación medible: SLAs, canal único, matriz de accesos, stock y dashboard ejecutivo.
Propuesta de valor
Orden operativo
Seguridad proporcional
Continuidad
Productividad
Crecimiento escalable
No buscamos hacer a Paranice burocrática; buscamos que crezca con trazabilidad, seguridad y velocidad.
Paranice · Plan Ejecutivo IT 2026
15